## Historias de Usuario
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Puntos | Tiempo (horas) | Prioridad | Actividades
HU1 | COMO empleado QUIERO que se pueda usar el lector de huellas PARA registrar mi ingreso al área de producción. | El lector de huellas debe tomar el registro de entrada al área de trabajo y hacer el registro en la base de datos. | El lector de huellas debe mostrar la información del empleado en pantalla y un mensaje de registro exitoso o mensaje de error. | L | 6 | 72 | 5 | 1. Configurar un lector de huellas para comunicar con el sistema. 2. Crear una tabla en la base de datos que tenga id_empleado, nombre_empleado, hora, fecha e ingreso. 3. Crear consulta a la base de datos cuando la persona ponga el dedo (CRUD). 4. Diseño de interfaz con el estado en que se encuentra el empleado.
HU2 | COMO empleado QUIERO que se muestre que elementos de seguridad se deben tener PARA entrar al área de producción. | El botón debe estar en la página principal y desplegar lista de elementos de seguridad que incluya imagen y descripción. | El empleado visualizara información sobre los implementos de seguridad obligatorios establecidos por el administrador. | M | 4 | 48 | 4 | 1. Crear una interfaz con informacion acerca de que implementos de seguridad son necesarios en el area de produccion. 2. Mostrar esta informacion a cada usuario cuando entre al sistema.
HU3 | COMO Administrador QUIERO tener una base de datos PARA almacenar los datos de los empleados. | El administrador tendrá acceso a la base de datos mediante consultas. | Ver modelo entidad relacion. | L | 5 | 60 | 5 | Ver modelo entidad relacion.
HU4 | COMO Administrador QUIERO gestionar la información de los empleados PARA crear, modificar, guardar o desactivar la información de cada empleado. | El rol de administrador tendrá permisos superiores a los de los empleados para poder crear, guardar, desactivar o leer registros de los empleados. | La base de datos debe estar sujeta a modificaciones únicamente por el administrador que podrá crear, actualizar, desactivar y leer los registros de empleados. | L | 5 | 60 | 4 | 1. Crear consultas para crear, modificar, guardar o desactivar registros en la base de datos. 2. Crear un boton de administrador que sirva para modificar la informacion.
HU5 | COMO Administrador QUIERO generar alertas sobre los días de entrega de implementación PARA hacer que los empleados sepan sus horarios de entrega. | La alerta tiene información sobre los días que será entregado a cada usuario los implementos de seguridad. | La alerta generada por el administrador debe mostrarse a cada usuario con información acerca de las fechas y horarios de entrega de implementación. | M | 4 | 48 | 4 | 1. El administrador debera ingresar los dias y horarios de entrega para cada usuario. 2. Crear una alerta que informe los dias en que se entregaran los implementos de seguridad.
HU6 | COMO usuario QUIERO tener un login para ingresar al sistema y ver mi información. | El usuario deberá ingresar su usuario y contraseña para logearse y tener sus permisos. | El usuario tendra que llenar un formulario de login para poder ingresar al sistema. | M | 4 | 48 | 4 | 1. Crear una tabla en la base de datos que usuario y contraseña. 2. Diseñar el login en el sitio web. 3. Enlazar la base de datos con el login.
HU7 | COMO usuario QUIERO visualizar información sobre dotaciones PARA saber los días en los cuales se entregan los implementos de seguridad. | La alerta debe tener los días y horarios en los que se hace la entrega de dotaciones a cada empleado. | Cada usuario recibirá una notificación indicando las fechas y horarios establecidos por el administrador para la entrega de implementos de seguridad. | S | 2 | 24 | 3 | 1. Diseñar un calendario con las fechas en que se entregan las dotaciones. 2. Enviar informacion a cada usuario.
HU8 | COMO administrador QUIERO tener la opción de buscar a cada empleado por su documento PARA ver los horarios de entrada y salida en el área de producción. | El administrador tendrá la opción de buscar mediante un botón los registros de cada empleado por su documento o nombre. | El botón debe realizar una consulta interna en la base de datos y mostrar en pantalla los registros del usuario buscado por el administrador. | S | 2 | 24 | 5 | 1. Crear consulta de buscar en la base de datos 3. Enlazar boton con la consulta a la base de datos y ejecutarlo. 2. Crear un boton de buscar que conecte a la base de datos y muestre la informacion.
HU9 | COMO administrador QUIERO un formulario PARA ingresar nuevos usuarios al sistema. | El formulario debe pedir la información sobre el nuevo usuario que tendrá campos obligatorios y campos opcionales. | El formulario al ser llenado y enviado con la información del nuevo usuario tendrá que crear un nuevo registro en la base de datos y mostrar un mensaje de que fue registrado correctamente o de lo contrario mostrar error. | M | 4 | 48 | 3 | 1. Crear un formulario que guarde la informacion ingresada en una tabla dentro de la base de datos. 2. Mostrar mensaje de registro exitoso o mensaje de error.
HU10 | COMO usuario QUIERO tener una alerta del estado en el cual me encuentro PARA ver la hora de llegada, ya sea tarde, puntual, etc. | La alerta debe mostrar en pantalla el estado actual del usuario, decirle si llego temprano o tarde. | Cada usuario al momento de realizar una nueva llegada recibirá una alerta sobre el estado actual en el que se encuentra, ya sea temprano o tarde. | L | 6 | 72 | 4 | 1. Crear una alerta que informe el estado actual del usuario en las llegadas y salidas. 2. Informar a cada usuario al ingresar el estado en el que se encuentra.
HU11 | COMO usuario QUIERO que se pueda usar el lector de huellas PARA registrar mi salida del área de producción. | El lector de huellas debe tomar el registro de salida al área de trabajo y hacer el registro en la base de datos. | El lector de huellas debe mostrar la información del empleado en pantalla y un mensaje de registro exitoso o mensaje de error. | L | 6 | 72 | 5 | 1. Configurar un lector de huellas para comunicar con el sistema. 2. Crear una tabla en la base de datos que tenga id_empleado, nombre_empleado, hora, fecha y salida. 3. Crear consulta a la base de datos cuando la persona ponga el dedo (CRUD). 4. Diseño de interfaz con el estado en que se encuentra el empleado.
HU12 | COMO Administrador QUIERO que se usen los colores referentes a la empresa PARA el diseño del software. | El diseño debe estar creado con unos colores específicos. | El software estará diseñado a partir de los colores establecidos por la empresa. | S | 2 | 24 | 3 | 1. Diseñar propotipo del software de acuerdo a los colores indicados por el cliente.
H13 | COMO administrador QUIERO ser la única persona que pueda ingresar a la base de datos PARA tener más seguridad en la información. | El rol de administrador tendrá permisos en la base de datos para modificar la información registrada de cada usuario. | El rol de administrador tendrá la opción de hacer consultas y cambios en los registros de la base de datos, mientras que los usuarios solo podrán modificar sus datos personales. | M | 4 | 48 | 5 | 1. Crear roles de administrador y usuarios y dar sus respectivos permisos dentro del sistema. 2. Dar permisos para interactuar mediante consultas al rol de administrador.
H14 | COMO administrador QUIERO tener un login PARA iniciar sesión en el sistema. | El administrador deberá ingresar su usuario y contraseña para logearse y tener sus permisos. | El administrador tendra que llenar un formulario de login para poder ingresar al sistema. | M | 4 | 48 | 4 | 1. Crear tabla en la base de datos con login y contraseña. 2. Crear interfaz con formulario para el login. 3. Crear boton y enlazarlo con la consulta para que la ejecute al ser presionado.
HU15 | COMO administrador QUIERO gestionar elementos de seguridad que se muestran a los usuarios. | El administrador tendrá una interfaz en la cual podrá modificar cada implemento de seguridad. | Tendrá que ingresar información sobre el implemento de seguridad que se encuentra modificando. | M | 4 | 48 | 3 | 1. Crear interfaz donde se muestren los implementos de seguridad. 2. Dar permisos al administrador para modificar los implementos que se muestran al usuario.
HU16 | COMO administrador QUIERO cerrar sesion en mi perfil PARA una mejor seguridad. | El administrador podra cerrar sesion mediante un botón. | El administrador podrá presionar un botón con la opción de cerrar la sesión en el sistema. | XS | 1 | 12 | 3 | 1.Crear un botón. 2.Asignarle la accion de cerrar la sesion del administrador en el sistema.
HU17 | COMO usuario QUIERO cerrar sesión en mi perfil para una mejor seguridad | El usuario podra cerrar sesión mediante un botón. | El usuario podrá presionar un botón con la opción de cerrar la sesión en el sistema. | XS | 1 | 12 | 3 | 1.Crear un botón. 2.Asignarle la accion de cerrar la sesion del usuario en el sistema.
HU18 | COMO administrador QUIERO saber que disponibilidad tienen los implementos de seguridad PARA la entrega a los empleados. | El administrador tendra una lista con los implementos de seguridad que hay disponibles para la entrega al personal. | El administrador podrá ingresar a una lista que muestra cuantos implementos de seguridad hay disponibles. | L | 6 | 72 | 3 | 1. Crear botón. 2. El botón debe tener la función de buscar cuantos implementos de seguridad quedan. 3. Mostrarle al admnistrador la lista de implementos restantes.
HU19 | COMO usuario QUIERO una interfaz PARA notificar daños en mis implementos de seguridad. | EL usuario tendra una interfaz para reportar daños en los implementos de seguridad. | El usuario podrá enviar una notoficación reportando el daño de su implemento de seguridad. | M | 4 | 72 | 3 | 1. Crear un formulario con: nombre del empleado, campo de texto,documento y cargo. 2. Crear botón para enviar el formulario.
USUARIO
ADMINISTRADOR

## Burndown
Más información en http://urtanta.com/scrum-sprint/
Nombre de Sprint | Fecha Fin Sprint | Puntos en sprint | Pendientes | Ideal teórico | TOTAL
Sprint 1 | Fecha S1 | 3 | 7 | 10 | 0
Sprint 2 | Fecha S2 | 5 | 10 | 15
Sprint 3 | Fecha S3 | 10 | 10 | 20
Sprint 4 |  |  |  | 20
Sprint 5 |  |  |  | 20
Sprint 6 |  |  |  | 20
Sprint 7 |  |  |  | 20
Sprint 8 |  |  |  | 20
Sprint 9 |  |  |  | 20
Sprint 10 |  |  |  | 20